## Этапы работ
№ этапа	Оценка длительности*	Основные задачи**
1	не более 4 недель	1.1. Анализ существующих драйверов, выбор функций (20-30), обработка вызовов которых будет поддерживаться по умолчанию в KEDR 0.1.
		1.2. Разработка средств конфигурирования, сборки и установки системы KEDR
		1.3. Подготовка скелета документации по использованию KEDR
		1.4. Подготовка системы хранения и запуска тестов для KEDR
		1.5. Разработка средств для автоматической сборки и проверки KEDR (nightly runs)
		1.6. Доработка и отладка компонента "Controller"
2	не более 4 недель	2.1. Подготовка тестов и документации по компоненту "Controller"
		2.2. Доработка инструмента для генерации кода payload-модулей по шаблонам. Подготовка шаблонов для fault simulation и call monitoring.
		2.3. Разработка средств для загрузки компонентов KEDR в соотв. с настройками, задаваемыми пользователем, и её запуска.
3	не более 6 недель	3.1. Подготовка более подробного описания инструмента генерации кода payload-модулей и процесса подготовки собственных payload-модулей.
		3.2. Разработка средств для поддержки отслеживания вызовов и сохранения полученной информации в трассе. Описание этих средств в документации.
		3.3. Разработка средств для поддержки fault simulation. Разработка тестов для этих компонентов. Частично - подготовка описания в документации. Параллельно с этим предполагается начать применять средства fault simualtion и call monitoring к существующим драйверам.
4	не более 7 недель	4.1. Выпуск KEDR 0.1 beta 1.
		4.2. Доработка описания средств для fault simulation в документации.
		4.3. Применение средств fault simualtion и call monitoring к существующим драйверам, анализ результатов.
		4.4. Подготовка дополнительного набора драйверов с ошибками - для проверки эффективности fault simulation и т.д.
		4.5. Подготовка примеров анализа поведения драйвера по трассе вызовов: выявление вызовов в atomic context, которые могут привести к rescheduling, подготовка статистики по вызовам. Это нужно для демонстрации возможностей системы.
		4.6. Выпуск KEDR 0.1 (release)

* Длительность этапов оценивалась из расчёта, что в проекте работают два человека: Е.А. Шатохин и А.В. Цыварев
** Подробный список задач представлен в разделе "Задачи"

## План
Начало работ над версией 0.1 системы: 31.05.2010
Окончание работ над версией 0.1 системы: до 22.11.2010
В таблице для каждого этапа указаны идентификаторы соотв. задач — см. раздел «Задачи»

	31.05-27.06	28.06-25.07	26.07-01.08	02.08-08.08	09.08-29.08	30.08-12.09	13.09-03.10	04.10-21.11**
Шатохин Е.А.	Этап 1: L1, I1, J1, D1	Этап 2: D3, D2, E1, E2	Отпуск (2 недели)*		Роснаука: отчёт-«статья»	Отпуск (2 недели)*	Этап 3: E3, F1, F2, H1	Этап 4: G4, J2, M1, M2, M3, K1, O1, N1
Цыварев А.В.	Этап 1: A1, B1, B2	Этап 2: C1, C2	Этап 3: G1	Отпуск (4 недели)*		Этап 3: G1, G2, G3, G5, начало M1

*Даты начала и длительность отпусков указаны предположительные.
**Как именно распределить между разработчиками задачи 4-го этапа, предполагается решить на этапе 3.

Цветом выделены
	Отпуска
	Этап 1
	Этап 2
	Этап 3
	Этап 4
	Прочее

## Задачи
ID	Задача / компонент системы	Приоритет задачи	Оценка времени на выполнение (в человеко-неделях)	Задача зависит от	Примечания
A	Система конфигурирования, сборки и установки
A1	Скелет системы, заготовки для сборки и т.д. основных типов компонентов (модулей ядра, приложений, библиотек)	необходимо	2	-
B	Выбор групп функций для перехвата
B1	Анализ широко используемых драйверов, построение списка вызываемых ими функций. Выбор около 20-30 функций, с которыми должна поддерживаться работа out-of-the-box в KEDR 0.1	необходимо	1	-	Нужно при этом ещё подготовить список сигнатур функций для каждой группы и для каждой функции указать версии ядра, в которых эта функция есть.
B2	Подготовка "кусочков" .data-файлов для каждой выбранной функции, а также заголовочных частей .data-файлов для каждой группы (из этого всего при сборке KEDR будут подготовлены .data-файлы для групп функций).	необходимо	1	B1
C	Система управления KEDR
C1	"One-click" launch - система: скрипты для автоматической загрузки компонентов KEDR и необх. payload модулей + документация	необходимо	2	-
C2	Механизм загрузки компонентов KEDR и payload модулей до target модуля при загрузке OS. Нужно, как минимум, выяснить, как такую задачу решают разработчики драйверов. И стоит ли нам сейчас её решать.	желательно	1	-
D	Интерфейс controller-payload
D1	Review кода, доработка механизмов синхронизации доступа, доработка debug output и пр. Интеграция с системой сборки и установки.	необходимо	1	A	Переименовать некоторые модули тоже, возможно, придётся: cp_controller - в kedr_controller и т.д.
D2	Описание API и use case в документации	желательно	1	D1, I	Желательно, но не критично, т.к. код payload модулей всё равно будет, как правило, генерироваться по шаблонам. В шаблонах уже предусмотрены все необх. вызовы API.
D3	Тесты: проверка API + проверка перехвата, как минимум, всех выбранных функций (см. B1)	необходимо	1	D1, J1
E	Средства генерации кода payload модулей
E1	Доработка инструмента и шаблонов (возможно, будут разные наборы шаблонов для call monitoring и fault simulation)	необходимо	2	-	Плюс, надо бы переименовать инструмент: дать название, более наглядное, чем mist_gen.
E2	Интеграция с системой сборки и установки: перевод сборки на CMake, настройка сборки .data файлов из кусочков, соотв. отдельным функциям и т.д.	необходимо	1	E1, A
E3	Описание в документации	необходимо	1	E1, E2, I
F	Call monitoring support
F1	Интеграция соотв. payload модулей с системой сборки и установки.	необходимо	1	E, A	Отдельные тесты здесь пока не нужны: перехват соотв. вызовов будет проверен тестами controller-payload interface.
F2	Описание в документации	необходимо	1	F1, I	Нужно ещё объяснить, как организовать мониторинг вызовов интересующих пользователя функций.
G	Fault simulation support
G1	Review кода, доработка механизмов синхронизации доступа, доработка debug output и пр	необходимо	1	-
G2	Подготовка / доработка стандартных сценариев fault simulation. Подготовка примеров для демонстрации использования этих сценариев.	необходимо	2	G1
G3	Интеграция необходимых служебных компонентов, соотв. payload модулей, примеров и т.д. с системой сборки и установки.	необходимо	1	G1, G2, E
G4	Описание в документации: что такое fault simulation, как оно выполняется, как его организовать для "стандартных" функций, как - для заданных пользователем. Как выбирать и/или задавать свои сценарии и пр.	необходимо	2	G1, G2, G3
G5	Тесты: проверка (по трассе?) того, что fault simulation, действительно выполняется по заданному сценарию.	желательно	2	G1, G2, J1
H	Tracing utilities
H1	Review, отладка, описание в документации, интеграция с системой установки	необходимо	1	A, I
I	Документация
I1	Подготовка скелета системы документации для KEDR. Настройка и описание средств для подготовки этой документации (генерация HTML из DocBook и пр.). Интеграция с системой установки.	необходимо	1	A	Описание каждого компонента KEDR добавляется в систему подготовки документации при разработке этого компонента.
J	Система тестов для KEDR
J1	Подготовка системы хранения и запуска тестов для KEDR. Интеграция с системой установки.	необходимо	1	A	Тесты для соотв. компонентов KEDR создаются и добавляются в пакет при разработке этих компонентов KEDR
J2	Подготовка драйверов с ошибками - для проверки эффективности fault simulation	желательно	1	J1	"Bug bench"
K	Проект на BerliOS Developer
K1	Web-страница проекта, maintenance инструментов и пр.	необходимо	1	-	Maintenance выполняется в процессе работы над KEDR, без чётких дат начала и конца. Web-страница - ближе к концу разработки.
L	Nightly build system
L1	Разработка "one-click build system" для ночных запусков сборки, установки и тестирования KEDR. Отладка на Build Lab и на других машинах.	необходимо	1	-	Нужно ещё исхитриться и на x64-машинах научиться всё проверять. На BuildLab их нет.
M	Применение KEDR к "настоящим" драйверам
M1	Применение KEDR к "настоящим" драйверам, в т.ч. для новых версий ядра с kernel.org. Анализ результатов.	необходимо	2	A-H	Стоит постараться выявить ошибки в этих драйверах. Начать стоит уже при разработке Fault simulation support (в фоне).
M2	Средство для анализа трассы: выявление sleep в atomic context (на примере модельных и реальных драйверов). Описание в документации.	необходимо	2	A-H	Само по себе это средство может быть пока и относительно примитивным скриптом. Оно нужно просто для демонстрации возможностей.
M3	Средство для анализа трассы: статистика (memory allocation attempts, spin locks/unlocks, ...) Описание в документации.	необходимо	2	A-H	Driver Verifier и др. это делают. Нужно ещё выяснить, какие статистические данные другие системы анализа драйверов выдают.
N	Подготовка KEDR к выпуску
N1	Подготовка KEDR 0.1 к выпуску и выпуск (одна beta-версия, одна release-версия): дополнительные проверки, file releases, news, ...	необходимо	1	A-H	В сумме - около недели на beta-версию и на release-версию.
O	Периоды стабилизации и интеграции
O1	Период 1 - перед подготовкой к выпуску	необходимо	2		1+1 - по неделе каждому разработчику. Тут и дополнительные review кода, и реакция на всякие неожиданности, и т.п.

		Всего	39

Общее примечание: для основных компонентов системы (controller, fault simulation-средства и т.п.) уже разработаны прототипы, демонстрирующие соотв. технологии. Используя идеи, отработанные на этих прототипах, можно уже реализовывать компоненты KEDR. Т.е. совсем с нуля их делать не придётся. Прототипы хранятся в разделе "snippets" в репозитории "kedr-aux" на Itgdev.